## 記入用
工事安全衛生計画書
全建統一様式第6号の記載項目に沿った様式です。下請負業者が、自社の担当する工事の安全衛生の計画を元請に出します。元請の指定の様式があれば、そちらに従ってください。
事業所の名称 | [6 empty] | 作成日
所長名 | 殿 | [5 empty] | 会社名
現場代理人（現場責任者） | [6 empty] | 担当する工事
工事安全衛生方針
工事安全衛生目標
工種と期間・日常の安全衛生活動
工種 |  |  | 開始 | 終了 | 日数（自動） | 日常の安全衛生活動
資機材・保護具・資格
主な使用機械設備
主な使用機器・工具
主な使用資材
使用保護具
有資格者・配置予定者
危険性又は有害性の特定・リスクの見積り・低減措置
例の決め方：可能性 1＝ほとんど起こらない・2＝起こることがある・3＝起こりやすい。重大性 1＝軽いけが・2＝休業するけが・3＝死亡や重い障害。見積り＝可能性×重大性（1〜9）。6以上はIII、3〜4はII、1〜2はI。会社や元請の決め方があれば、そちらに直してください。
作業区分 |  | 予測される災害 |  | 可能性 | 重大性 | 見積り | リスクレベル（自動） | リスク低減措置 | 措置後の可能性 | 措置後の重大性 | 措置後のレベル（自動）
安全衛生の体制
区分 |  |  | 職名 |  | 氏名 |  |  | 再下請会社の関係者（職名・氏名・会社名）
店社：安全衛生担当責任者
店社：工事担当責任者
事業所：現場代理人
事業所：安全衛生責任者
事業所：職長
元請に出す書類（出したものに「済」）
書類 | [7 empty] | 済・該当なし | メモ
再下請負通知書
下請負業者編成表
作業員名簿
持込機械等（電動工具・電気溶接機等）使用届
持込機械等（移動式クレーン・車両系建設機械）使用届
工事用車両届
有機溶剤・特定化学物質等持込使用届
火気使用願
送り出し教育の実施報告・新規入場時等教育実施報告書
作業手順書
「済」の数 | [7 empty] | 0 | 「該当なし」： | 0

## 記入例
工事安全衛生計画書
全建統一様式第6号の記載項目に沿った様式です。下請負業者が、自社の担当する工事の安全衛生の計画を元請に出します。元請の指定の様式があれば、そちらに従ってください。
事業所の名称 | 株式会社サンプル建設 〇〇ビル新築工事作業所 | [5 empty] | 作成日 | 2026-10-30
所長名 | 佐藤 一郎 殿 | [5 empty] | 会社名 | 株式会社サンプル工業
現場代理人（現場責任者） | 山田 太郎 | [5 empty] | 担当する工事 | 内装工事（下地・ボード・クロス）
工事安全衛生方針 | 全員で危ない作業を先に見つけ、墜落と腰痛のない内装工事にする。
工事安全衛生目標 | 休業災害0件。脚立の天板乗り0件（毎日の巡回で確かめる）。新規入場の日のうちに全員の名簿・調査票をそろえる。
工種と期間・日常の安全衛生活動
工種 |  |  | 開始 | 終了 | 日数（自動） | 日常の安全衛生活動
墨出し・軽量鉄骨下地 |  |  | 2026-11-04 | 2026-11-27 | 24 | 開口部の養生の確認・脚立は天板に乗らない
石膏ボード張り |  |  | 2026-11-16 | 2027-01-29 | 75 | 材料の小運搬は2人で・切断時は防じんマスク
クロス貼り |  |  | 2026-12-07 | 2027-02-19 | 75 | 可搬式作業台の使用・接着剤使用時の換気
片付け・美装 |  |  | 2027-02-15 | 2027-02-26 | 12 | 通路の確保・ごみの分別
資機材・保護具・資格
主な使用機械設備 |  |  | 可搬式作業台・台車・送風機
主な使用機器・工具 |  |  | 電動丸のこ・インパクトドライバー・カッター（持込機械等使用届を出す）
主な使用資材 |  |  | 軽量鉄骨・石膏ボード・クロス・接着剤
使用保護具 |  |  | ヘルメット・安全靴・防じんマスク・保護めがね
有資格者・配置予定者 |  |  | 足場の組立て等作業主任者 山田 太郎／職長教育 山田 太郎・田中 一郎
危険性又は有害性の特定・リスクの見積り・低減措置
例の決め方：可能性 1＝ほとんど起こらない・2＝起こることがある・3＝起こりやすい。重大性 1＝軽いけが・2＝休業するけが・3＝死亡や重い障害。見積り＝可能性×重大性（1〜9）。6以上はIII、3〜4はII、1〜2はI。会社や元請の決め方があれば、そちらに直してください。
作業区分 |  | 予測される災害 |  | 可能性 | 重大性 | 見積り | リスクレベル（自動） | リスク低減措置 | 措置後の可能性 | 措置後の重大性 | 措置後のレベル（自動）
ボード張り |  | 脚立からの墜落 |  | 2 | 3 | 6 | III 高い：作業の前に措置 | 可搬式作業台を使う・脚立の天板に乗らない | 1 | 3 | II 中：措置を決めて周知
ボード運搬 |  | ボードの小運搬で腰を痛める |  | 3 | 2 | 6 | III 高い：作業の前に措置 | 台車を使う・2人で運ぶ | 2 | 1 | I 低い：今の対策を続ける
ボード切断 |  | 丸のこでの切れ・粉じん |  | 2 | 2 | 4 | II 中：措置を決めて周知 | 刃の覆いを確かめる・防じんマスク | 1 | 2 | I 低い：今の対策を続ける
クロス貼り |  | 接着剤のにおいで気分が悪くなる |  | 1 | 2 | 2 | I 低い：今の対策を続ける | 窓を開けて送風機で換気 | 1 | 1 | I 低い：今の対策を続ける
安全衛生の体制
区分 |  |  | 職名 |  | 氏名 |  |  | 再下請会社の関係者（職名・氏名・会社名）
店社：安全衛生担当責任者 |  |  | 工事部長 |  | 〇〇 〇〇 |  |  | 有限会社〇〇ボード 安全衛生責任者 △△ △△
店社：工事担当責任者 |  |  | 工事課長 |  | 山田 太郎 |  |  | 株式会社〇〇クロス 安全衛生責任者 □□ □□
事業所：現場代理人 |  |  | 工事課長 |  | 山田 太郎
事業所：安全衛生責任者 |  |  | 工事課長 |  | 山田 太郎
事業所：職長 |  |  | 職長 |  | 田中 一郎
元請に出す書類（出したものに「済」）
書類 | [7 empty] | 済・該当なし | メモ
再下請負通知書 | [7 empty] | 済
下請負業者編成表 | [7 empty] | 済
作業員名簿 | [7 empty] | 済
持込機械等（電動工具・電気溶接機等）使用届 | [7 empty] | 済
持込機械等（移動式クレーン・車両系建設機械）使用届 | [7 empty] | 該当なし
工事用車両届 | [7 empty] | 済
有機溶剤・特定化学物質等持込使用届 | [7 empty] | 済
火気使用願 | [7 empty] | 該当なし
送り出し教育の実施報告・新規入場時等教育実施報告書 | [7 empty] | 済
作業手順書 | [7 empty] | 済
「済」の数 | [7 empty] | 8 | 「該当なし」： | 2

## 説明
工事安全衛生計画書（全建統一様式第6号の項目）
配布元 | 安全書類フクロウ（FUKULO／合同会社商陣） https://anzen.fukulo.com/templates/
シート構成 | 「記入用」（空欄）・「記入例」（書き方の見本）・「説明」の3枚です。
使い方 | 上から、事業所の名称・会社名・方針・目標を書き、工種ごとに期間と日常の活動を入れます。リスクの表は作業区分ごとに予測される災害を書き、可能性と重大性を1〜3で入れます。措置を書いたら、措置後の可能性と重大性も入れます。最後に体制と、元請に出す書類の「済」を入れます。
判定の付け方 | 見積り＝可能性×重大性です。6以上は「III 高い：作業の前に措置」、3〜5は「II 中：措置を決めて周知」、1〜2は「I 低い：今の対策を続ける」と表示します。措置後のレベルも同じ分け方です。IIIのまま残る作業は、措置を足すか、作業の方法を変えてから始めます。
自社に合わせて直すなら | リスクの段階を1〜5にするなど会社の基準に合わせるときは、注記の文と、レベルの数式の境目（6以上・3以上）を直してください。
気をつけること | 記入例の会社名・人名・日付・リスクの値はすべて架空です。日数・見積り・レベルの列（数式）は上書きしないでください。
ご利用にあたっての注意 | 無料でお使いいただけます。社内での利用・改変・印刷は自由です。この様式そのものの再配布・販売はご遠慮ください。記入例の会社名・人名・日付・数値はすべて架空です。元請の指定の様式がある場合は、そちらに従ってください。提出は元請・各窓口の最新の様式と決まりで確かめてください。
関係する法令等 | 労働安全衛生法 第30条（特定元方事業者は、協議組織の設置・運営、作業間の連絡と調整などの措置を行う） https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057 ／労働安全衛生規則 第635条・第636条（協議組織の会議の定期開催、関係請負人の参加、作業間の連絡と調整） https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032
更新日 | 2026年10月18日
安全書類フクロウについて | 作業員名簿・再下請負通知書・工事安全衛生計画書など、元請に出す安全書類を記入例つきの無料Excelと解説でまとめた専門サイトです。 https://anzen.fukulo.com/