## 記入用
安全書類の提出チェック表
全建統一様式の番号で並べた、下請負業者が元請に出す安全書類の一覧です。現場ごとに「要・不要」と期限を入れ、出した日を書くと、確かめた日を基準に状況が出ます。
工事名 |  |  |  |  | 確かめた日（基準日）
元請・作業所 |  |  |  |  | 自社（次数）
入場予定日 |  |  |  |  | 作成者
No. | 様式番号 | 書類名 | 出す会社・出す時 | 要否（要・不要） | 提出期限 | 提出日 | 状況（自動） | メモ
1 | 第1号-甲 | 再下請負通知書（変更届） | 下請に出した会社／再下請の契約のつど・変わったとき
2 | 第1号-乙 | 下請負業者編成表 | 一次下請／二次以下がいるとき
3 | 第2号 | 施工体制台帳作成建設工事の通知 | 元請から下請へ（受け取って控える）
4 | 第3号 | 施工体制台帳 | 元請が作る（下請は材料の書類を出す）
5 | 第4号 | 工事作業所災害防止協議会兼施工体系図 | 元請が作る（下請は名前の欄を確かめる）
6 | 第5号 | 作業員名簿 | 各社／入場の前・人が増えたとき
7 | 第6号 | 工事安全衛生計画書 | 各社／入場の前
8 | 第7号 | 新規入場時等教育実施報告書 | 各社／教育のあと（調査票を作る現場は不要）
9 | 第8号 | 安全ミーティング報告書 | 各社／元請の決まりで
10 | 第9号 | 移動式クレーン・車両系建設機械等使用届 | 持ち込む会社／持ち込む前
11 | 第10号 | 持込機械届済証 | 元請が受け付けて渡す
12 | 第11号 | 有機溶剤・特定化学物質等持込使用届 | 使う会社／持ち込む前
13 | 参考様式第4号 | 新規入場者調査票 | 入場する人／入場の日
14 | 参考様式第6号 | 持込機械等（電動工具・電気溶接機等）使用届 | 持ち込む会社／持ち込む前
15 | 参考様式第8号 | 工事／通勤用車両届 | 車で入る会社／入る前
16 | 参考様式第9号 | 火気使用願 | 火を使う会社／使う前
17 | ― | 元請独自の書類（高齢者就労届・選任届など） | 元請の決まりで
18
19
20
数（自動）
要 | 0 | 提出済 | 0 | 未提出 | 0 | 期限切れ | 0
様式番号は、元請が公開している全建統一様式のファイルの表記で確かめたものです。元請の様式の版によって番号が違うことがあるので、元請の一覧と突き合わせてください。

## 記入例
安全書類の提出チェック表
全建統一様式の番号で並べた、下請負業者が元請に出す安全書類の一覧です。現場ごとに「要・不要」と期限を入れ、出した日を書くと、確かめた日を基準に状況が出ます。
工事名 | 〇〇ビル新築工事（内装） |  |  |  | 確かめた日（基準日） | 2026-11-02
元請・作業所 | 株式会社サンプル建設 〇〇ビル新築工事作業所 |  |  |  | 自社（次数） | 株式会社サンプル工業（一次）
入場予定日 | 2026-11-04 |  |  |  | 作成者 | 山田 太郎
No. | 様式番号 | 書類名 | 出す会社・出す時 | 要否（要・不要） | 提出期限 | 提出日 | 状況（自動） | メモ
1 | 第1号-甲 | 再下請負通知書（変更届） | 下請に出した会社／再下請の契約のつど・変わったとき | 要 | 2026-10-30 | 2026-10-29 | 提出済
2 | 第1号-乙 | 下請負業者編成表 | 一次下請／二次以下がいるとき | 要 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 提出済
3 | 第2号 | 施工体制台帳作成建設工事の通知 | 元請から下請へ（受け取って控える） | 不要 |  |  | ―
4 | 第3号 | 施工体制台帳 | 元請が作る（下請は材料の書類を出す） | 不要 |  |  | ―
5 | 第4号 | 工事作業所災害防止協議会兼施工体系図 | 元請が作る（下請は名前の欄を確かめる） | 不要 |  |  | ―
6 | 第5号 | 作業員名簿 | 各社／入場の前・人が増えたとき | 要 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 提出済
7 | 第6号 | 工事安全衛生計画書 | 各社／入場の前 | 要 | 2026-10-30 |  | 期限切れ
8 | 第7号 | 新規入場時等教育実施報告書 | 各社／教育のあと（調査票を作る現場は不要） | 不要 |  |  | ―
9 | 第8号 | 安全ミーティング報告書 | 各社／元請の決まりで | 要 | 2026-11-06 |  | 未提出
10 | 第9号 | 移動式クレーン・車両系建設機械等使用届 | 持ち込む会社／持ち込む前 | 不要 |  |  | ―
11 | 第10号 | 持込機械届済証 | 元請が受け付けて渡す | 不要 |  |  | ―
12 | 第11号 | 有機溶剤・特定化学物質等持込使用届 | 使う会社／持ち込む前 | 要 | 2026-12-01 |  | 未提出
13 | 参考様式第4号 | 新規入場者調査票 | 入場する人／入場の日 | 要 | 2026-11-04 |  | 未提出
14 | 参考様式第6号 | 持込機械等（電動工具・電気溶接機等）使用届 | 持ち込む会社／持ち込む前 | 要 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 提出済
15 | 参考様式第8号 | 工事／通勤用車両届 | 車で入る会社／入る前 | 要 | 2026-10-30 |  | 期限切れ
16 | 参考様式第9号 | 火気使用願 | 火を使う会社／使う前 | 不要 |  |  | ―
17 | ― | 元請独自の書類（高齢者就労届・選任届など） | 元請の決まりで | 要 | 2026-11-04 |  | 未提出
18
19
20
数（自動）
要 | 10 | 提出済 | 4 | 未提出 | 4 | 期限切れ | 2
様式番号は、元請が公開している全建統一様式のファイルの表記で確かめたものです。元請の様式の版によって番号が違うことがあるので、元請の一覧と突き合わせてください。

## 説明
安全書類の提出チェック表
配布元 | 安全書類フクロウ（FUKULO／合同会社商陣） https://anzen.fukulo.com/templates/
シート構成 | 「記入用」（空欄）・「記入例」（書き方の見本）・「説明」の3枚です。
使い方 | 上の欄に工事名・元請・自社と、確かめた日を入れます。表の書類ごとに、要るものは「要」、要らないものは「不要」と入れ、要るものには提出期限を書きます。出したら提出日を書きます。状況と、下の数は自動で出ます。確かめるたびに、確かめた日を直します。
判定の付け方 | 要否が空欄なら何も出ません。「要」以外なら「―」、提出日があれば「提出済」、提出期限が空欄なら「未提出」、提出期限が確かめた日より前なら「期限切れ」、それ以外は「未提出」と表示します。
自社に合わせて直すなら | 元請独自の書類（高齢者就労届・選任届など）は、下の空いている行に書き足してください。様式番号は元請の一覧に合わせて直してかまいません。
気をつけること | 様式番号は、元請が公開している全建統一様式のファイルの表記で確かめたものです（2026年10月）。状況の欄（数式）は上書きしないでください。
ご利用にあたっての注意 | 無料でお使いいただけます。社内での利用・改変・印刷は自由です。この様式そのものの再配布・販売はご遠慮ください。記入例の会社名・人名・日付・数値はすべて架空です。元請の指定の様式がある場合は、そちらに従ってください。提出は元請・各窓口の最新の様式と決まりで確かめてください。
更新日 | 2026年10月18日
安全書類フクロウについて | 作業員名簿・再下請負通知書・工事安全衛生計画書など、元請に出す安全書類を記入例つきの無料Excelと解説でまとめた専門サイトです。 https://anzen.fukulo.com/