## 記入用
持込機械等（電動工具・電気溶接機等）使用届
全建統一様式の参考様式第6号の記載項目に沿った様式です。持ち込む会社（貸与を受けた会社が下請のときはその会社）の代表者が所長に届け出ます。元請の指定の様式があれば、そちらに従ってください。
提出日 | [6 empty] | 事業所の名称
所長名 | 殿 | [5 empty] | 一次会社名
持込会社名（ 次） | [6 empty] | 代表者名・電話
下記の機械等を、点検表により点検・整備したうえで持ち込み・使用しますので、お届けします。使用にあたっては関係法令に定められた事項を守ります。
絶縁抵抗の基準値（メガオーム） |  |  |  | 自社・元請の決まりの値を入れる（測った値がこれより小さいと「基準値未満」と出る）
No. | 機械名 | 規格・性能 | 管理番号 | 持込年月日 | 搬出予定年月日 | 点検者 | 取扱者 | 絶縁抵抗（メガオーム） | 漏電遮断器・接地 | 判定（自動） | 受付番号 | メモ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
持込時の点検表（上の表の No. ごとに、点検したら「✓」、当てはまらないものは「―」）
点検事項 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
アース線・接地クランプ
キャップタイヤ（電線の被覆）・コネクタ
接地端子の締め付け
充電部の絶縁
自動電撃防止装置（交流アーク溶接機）
溶接棒ホルダーの絶縁・溶接保護面
操作スイッチ
回転部の覆い・囲い
危険の表示
「✓」の数（自動） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
機械の特性・使用上の注意
持込機械届済証（受理証）は、元請が受け付けたあと、機械に貼ります。

## 記入例
持込機械等（電動工具・電気溶接機等）使用届
全建統一様式の参考様式第6号の記載項目に沿った様式です。持ち込む会社（貸与を受けた会社が下請のときはその会社）の代表者が所長に届け出ます。元請の指定の様式があれば、そちらに従ってください。
提出日 | 2026-11-02 | [5 empty] | 事業所の名称 | 株式会社サンプル建設 〇〇ビル新築工事作業所
所長名 | 佐藤 一郎 殿 | [5 empty] | 一次会社名 | 株式会社サンプル工業
持込会社名（ 次） | 株式会社サンプル工業（一次） | [5 empty] | 代表者名・電話 | 代表取締役 山田 太郎／03-0000-1000
下記の機械等を、点検表により点検・整備したうえで持ち込み・使用しますので、お届けします。使用にあたっては関係法令に定められた事項を守ります。
絶縁抵抗の基準値（メガオーム） |  |  | 1 | 例の値。自社・元請の決まりの値を入れる（測った値がこれより小さいと「基準値未満」と出る）
No. | 機械名 | 規格・性能 | 管理番号 | 持込年月日 | 搬出予定年月日 | 点検者 | 取扱者 | 絶縁抵抗（メガオーム） | 漏電遮断器・接地 | 判定（自動） | 受付番号 | メモ
1 | 電動丸のこ | 〇〇製 165mm 100V | D-01 | 2026-11-04 | 2027-01-29 | 鈴木 次郎 | 鈴木 次郎 | 50 | 漏電遮断器付き分電盤 | 基準値以上
2 | インパクトドライバー（充電式） | 〇〇製 18V | D-02 | 2026-11-04 | 2027-02-26 | 鈴木 次郎 | △△ △△ |  | 充電式（バッテリー） | 充電式：測定なし（元請の決まりを確かめる）
3 | ディスクグラインダー | 〇〇製 100mm 100V | D-03 | 2026-11-04 | 2027-01-29 | 鈴木 次郎 | 田中 一郎 | 20 | 漏電遮断器付き分電盤 | 基準値以上
4 | 交流アーク溶接機 | 〇〇製 200V | D-04 | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 〇〇 〇〇 | 〇〇 〇〇 | 0.5 | 漏電遮断器・自動電撃防止装置 | 基準値未満：使わずに修理・交換
5 | 送風機 | 〇〇製 100V | D-05 | 2026-12-07 | 2027-02-19 | 鈴木 次郎 | 佐藤 花子 | 10 | 漏電遮断器付き分電盤 | 基準値以上
6
7
8
9
10
持込時の点検表（上の表の No. ごとに、点検したら「✓」、当てはまらないものは「―」）
点検事項 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
アース線・接地クランプ | bar: 1 to 5
キャップタイヤ（電線の被覆）・コネクタ | bar: 1 to 5
接地端子の締め付け | bar: 1 to 5
充電部の絶縁 | bar: 1 to 5
自動電撃防止装置（交流アーク溶接機） | bar: 1 to 5
溶接棒ホルダーの絶縁・溶接保護面 | bar: 1 to 5
操作スイッチ | bar: 1 to 5
回転部の覆い・囲い | bar: 1 to 5
危険の表示 | bar: 1 to 5
「✓」の数（自動） |  |  | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
機械の特性・使用上の注意 | D-04：溶接は火気使用願の許可を受けてから。D-01・D-03：刃・といしの覆いを外さない。
持込機械届済証（受理証）は、元請が受け付けたあと、機械に貼ります。

## 説明
持込機械等（電動工具・電気溶接機等）使用届
配布元 | 安全書類フクロウ（FUKULO／合同会社商陣） https://anzen.fukulo.com/templates/
シート構成 | 「記入用」（空欄）・「記入例」（書き方の見本）・「説明」の3枚です。
使い方 | 上の欄に提出日・事業所・持込会社を書き、絶縁抵抗の基準値を入れます。表には工具ごとに1行で書き、測った絶縁抵抗の値を入れると判定が出ます。点検表は、上の表の No. と同じ番号の列に「✓」（当てはまらない項目は「―」）を入れます。
判定の付け方 | 測定値が空欄なら「測定値が空欄」（漏電遮断器・接地の欄に「充電式」と書いた工具は「充電式：測定なし（元請の決まりを確かめる）」）、基準値が空欄なら「基準値を入れる」、測定値が基準値より小さければ「基準値未満：使わずに修理・交換」、漏電遮断器・接地の欄が空欄なら「漏電遮断器か接地を書く」、それ以外は「基準値以上」と出ます。
自社に合わせて直すなら | 点検事項は元請の決まりに合わせて差し替えてください。11台以上持ち込むときは、シートを複製して番号を11から振ります。
気をつけること | 記入例の工具・測定値・人名はすべて架空です。判定と「✓」の数の欄（数式）は上書きしないでください。
ご利用にあたっての注意 | 無料でお使いいただけます。社内での利用・改変・印刷は自由です。この様式そのものの再配布・販売はご遠慮ください。記入例の会社名・人名・日付・数値はすべて架空です。元請の指定の様式がある場合は、そちらに従ってください。提出は元請・各窓口の最新の様式と決まりで確かめてください。
関係する法令等 | 労働安全衛生規則 第333条（漏電による感電の防止：感電防止用漏電しゃ断装置の接続、難しいときは接地）・第352条（溶接棒ホルダー・自動電撃防止装置・漏電しゃ断装置・接地・移動電線などの使用前点検） https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032
更新日 | 2026年10月18日
安全書類フクロウについて | 作業員名簿・再下請負通知書・工事安全衛生計画書など、元請に出す安全書類を記入例つきの無料Excelと解説でまとめた専門サイトです。 https://anzen.fukulo.com/